## Sayfa1
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
1 | Devamsızlık İzleme ve Değerlendirme Okul komisyonunun Kurulması | Devamsızlığı İzleme ve Değerlendirme Okul Komisyonu; Okul müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında her sınıf düzeyinden bir sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni, okul aile birliği temsilcisinden oluşur. | Okul Müdürlüğü | EYLÜL 2019- HAZİRAN 2020 | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
2 | Devamsızlığı azaltma aşamalı okul eylem planı | Devamsızlığı Azaltma Eylem Planı doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim okullarının kendi bölgesinin ve okulunun ihtiyaçlarına uygun devamsızlığı azaltma eylem planını hazırlaması | Okul Müdürlüğü | EKİM | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa2
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
3 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı | Okul idaresi tarafından veli iletişim bilgilerinin sistemde güncellenmesi | Okul İdaresi | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
4 |  | Okul yönetimlerince öğrenci devamsızlıklarınınsisteme günlük olarak girilmesi. | Okul İdaresi | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
5 |  | Öğrenci devamsızlığı ve risk faktörlerine yönelik sınıf risk haritalarının yapılması. | Sınıf Rehber Öğretmenler | EKİM AYI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa3
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
6 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı | Öğrenci ve velilerine Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Geç Gelme, Devamsızlık ve ilişik Kesme konusunda bilgi verilmesi | Okul İdaresi- Rehber Öğretmen | KASIM AYI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
7 |  | Öğrenci devamsızlığı ve risk faktörlerine yönelik okul risk haritalarının yapılması. | Rehber Öğretmen | KASIM AYI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
8 |  | Öğrencilere yönelik sosyal beceri eğitimlerinin planlanmasıuygulanması ( iletiĢim becerileri, arkadaĢlık iliĢkileri,hak ve sorumluluklarını bilme, akran zorbalığı, hayır diyebilme, farklılıkları kabul vb. ) | Rehber Öğretmen | KASIM AYI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa4
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
9 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı | Sabahtan ilk ders saatine veya öğleden sonra ilk ders saatine geç kalan öğrencilerin tespit edilmesi | Okul İdaresi | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
10 |  | Yönetmelik gereği devamsızlığı özürsüz 5 işgününü aşan öğrencilerin tespit edilerek velilere sms yoluyla bilgi verilmesi. | Okul İdaresi | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
11 |  | Zorbalık yapan ve akran zorbalığına maruz kalmış öğrencilerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması (Çatışma basamaklarını çözme) | Rehber Öğretmen | ARALIK | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa5
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
12 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı | Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere yönelik psikolojik destek çalışmalarının yürütülmesi | Rehber Öğretmen | YIL BOYUNCA
13 |  | Şiddeti önleme okul eylem planındaki çalışmalarının titizlikle yürütülmesi | Rehber Öğretmen | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
14 |  | Okula devamı sağlanan öğrencinin okulu bitirinceye kadar devam-devamsızlık takibinin yapılması | Okul İdaresi | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa6
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
15 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı | Belirli gün ve haftalar için hazırlanan kutlama programlarında devamsızlık yapan öğrencilere görev ve sorumluluklar verilerek aktif katılımlarının sağlanması. | Sosyal Etkinlikler Kurulu | YIL BOYUNCA | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
16 |  | Okul Devamsızlık Anketinin Uygulanması. | Sınıf Rehber Öğretmenleri- Okul Rehber Öğretmeni | MART | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
17 |  | Okul Devamsızlık Anketinin Uygulanması Sonucunda devamsızlık süreleri fazla olan öğrencilere yönelik çalışma planlanması. | Sınıf Rehber Öğretmenleri- Okul Rehber Öğretmeni- Okul İdaresi | NİSAN | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları

## Sayfa7
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA ŞEHİT TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEVAMSIZLIĞI AZALTMA OKUL EYLEM PLANI
SIRA NO | FAALİYETLER |  | FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME ADIMLARI | SORUMLU ve İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK KİŞİLER | BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMALAR
18 | Devamsızlığı Azaltma Aşamalı Okul Eylem Planı |  | Devamsızlık süresi fazla olan öğrencilerin evlerine ev ziyareti | Sınıf Rehber Öğretmeni- Okul Rehber Öğretmeni | ARALIK- MAYIS ARASI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
19 |  |  | Öğrenci velileri ile sınıf kahvaltısı | Sınıf Rehber Öğretmeni- Okul Rehber Öğretmeni | SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN YIL İÇNDE BELİRLEDİĞİ BİR TARİHTE | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
20 |  |  | Öğrencilerin Hazırladığı yıl sonu sınıf programları. | Sınıf Rehber Öğretmeni | HAZİRAN AYI SON HAFTASI | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
21 |  |  | Üniversite ile işbirliğine gidilerek profesyonel bir eğitimcinin devamsızlıkla ilgili seminer vermesi. | Eğitimci | YIL İÇİNDE UYGUN BİR TARİHTE | *Okul Müdürlükleri ve Okul Devamsızlığı İzleme Komisyonları
EMİNE DÖNMEZ |  | ZELİHA CEBECİ AHMET KAYA |  | SEMA AVŞAR | FATMAGÜL GÜLBAŞI | ŞENAY ÇETİN | BEHİYE KENAR
Müdür Yard. |  | Rehb. Öğrt. Okul-Aile B.Başk. |  | 9. Sınıf Rehb. Öğrt. | 10. Sınıf Rehber Öğrt. | 11.Sınıf Rehber Öğrt. 12. Sınıf Rehber Öğrt
2019-11-04
MURAT FAZIL AKKOÇ
OKUL MÜDÜRÜ